# Charlotte 个人品牌建站 · 完整项目复盘

项目周期：2026-06-09 ~ 2026-06-11（3 天密集开发）
当前版本：v2-mobile-responsive (Git tag: 3ff4d90)
部署：GitHub Pages + Cloudflare Pages

# 一、项目全景时间线

## Phase 0：内容收集 · 2026-06-09（无代码，纯沟通）

| 任务 | 成果 |
| --- | --- |
| 获取原始简历 | Charlotte-Chi-Resume.html → 提取全部经历 |
| 内容方案定稿 | 网站内容方案_文字版.md（8 模块文案 + 中英对照） |
| 项目访谈 | CAME / Teknos / Alten / Yizhong+Shengshi 四家公司职责细节 |
| 收集素材 | 9 张截图（translator-q / wechat-auto / came-website 等）+ SVG banner |
| 推荐信收集 | 4 人推荐语（Suzie Upson / Bogza+殷 / Jessica Lu / Nina Cai） |

✅ 该阶段做对的：内容先于设计，先搞清楚"说什么"再"怎么呈现"。

❌ 可以更好：素材尺寸没有在采集阶段规范，导致后期 AI 板块图片适配困难。

## Phase 1：设计探索 · 2026-06-09 ~ 06-10（8 轮配色尝试）

这是整个项目最曲折的阶段。几乎所有的"时间浪费"都发生在这里：

| 轮次 | 方案 | 结果 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始多色版 | ❌ 被拒 | "好丑" |
| 2 | Apple 白版（A-apple-white） | ⏸️ 保留但放弃 | 太普通 |
| 3 | 暖中性版（C-warm-neutral） | ⏸️ 保留但放弃 | 太普通 |
| 4 | 深色高级版（B-dark-premium） | ❌ 被拒 | "矫枉过正" |
| 5 | 暖蓝版（#47c2dc/#084a94） | ❌ 被拒 | "应该先让我看配色方案再做出来" |
| 6 | 5 套北欧配色对比（color-schemes.html） | ⏸️ 未评价 | — |
| 7 | 北欧雾蓝版 | ⏸️ 未评价 | — |
| 8 | Dark Explorer（#1C2A42/#B8845C/#F4EFE6） | ⏸️ 未确认 | 用户说"做一个给我看看"但没下文 |

最终选择：Neumorphism 蓝（#E4E9F2 / #1a5a9c / #4a8fc7）

实际部署的是我自己直接实现的 Neumorphism 蓝色方案，在进入 git 前就已经确定了。后面 8 轮设计探索实际上是在已确认的设计之外额外尝试——这是沟通上的关键问题：用户说"试试看"不等于"换掉当前方案"。

教训：

设计探索应该在进入开发前完成，而不是和开发并行

"试试看" -> "做出来" 之间应该有一个中间环节（sketch / mockup / 引用参考）

用户说"好丑"的时候应该追问："你希望的方向是什么？有没有参考？"

最多提供 2 个方向，而不是做 8 个

## Phase 2：v1 桌面版开发 · 2026-06-10（~8 小时）

实际产出速度极快，3 个 commit 完成一个完整单页响应式网站：

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 9b57036 | Initial portfolio website — 完整单页（9 模块） |
| 88d9541 | Fix hero resume button link path — 修复下载按钮 |
| 4ad9455 (tag: v1-desktop) | Resume button follows language switch — 完成双语切换 |

v1 技术架构：

Neumorphism 设计系统（阴影 = 2 层嵌套阴影）

9 个模块：Nav → Hero → Experience → Case Study → Portfolio → AI → Recommendations → Downloads → Footer

双语 data-i18n 切换（纯 JS，无 i18n 库）

2 个断点（900px / 480px）——实际上只有桌面端

3 个浮动玻璃态 blob 装饰

Storytelling Hero（背景渐变 + 照片区）

Timeline 时间线（4 家公司）

v1 已知未完成事项：

移动端 <900px 未测试

图片无 lazy loading

AI 板块在移动端的布局未定义

导航栏在小屏可能溢出

中英文简历 PDF 未导出

部署到 GitHub Pages

## Phase 3：v2 移动端响应式 · 2026-06-10 ~ 06-11（14 小时，13 commits）

这是项目最痛苦的一段经历。一进移动端就发现导航栏消失 + AI 图片全崩。

围绕两个核心问题展开了多轮修复：AI 图片拉伸（5 轮）和导航栏（3 轮）。

| Commit | 内容 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 7628ca8 | 响应式修复：hamburger 菜单 + 4 级断点 + 图片响应式 | 全局 img 规则破坏布局 + hamburger 白色横杠 |
| fcb49a6 | 修复：移动端 nav 显示 + AI 图片拉伸（第 1 轮） | 图片继续拉伸，未解决 |
| 6abcd57 | 修复v2：移除冲突的全局 img 规则（第 2 轮） | 用户要求回退导航栏 |
| d5c9292 | 修复v3：回退导航栏至 v1 + flex min-height（第 3 轮） | "它还是触发拉伸了！！！" |
| cda1d91 | 修复AI：aspect-ratio 替换固定高度（第 4 轮） | 桌面版被影响 + 移动端仍有问题 |
| f8930d4 | 修复v4：桌面端恢复，移动端隐藏 AI 图片（第 5 轮） | 绝望尝试，"你终于改好了" |
| 3ff4d90 (tag: v2) | 合并AI修复：absolute 包裹 + 水平滑动 + 圆点导航 | ✅ 最终正确方案 |

### 核心问题：AI 图片拉伸（5 轮修复才解决）

根因追踪：

图片尺寸是 1200×400（宽高比 3:1），但容器在 flex 上下文中

Flexbox 的 min-height: auto 默认值允许元素按内容自然尺寸撑大

图片的 intrinsic size（1200×400）> 容器限制 → 溢出

scrollIntoView 触发页面级滚动 → flexbox 重算 → 图片重新拉伸

全局 img { max-width: 100%; height: auto } 覆盖了 object-fit: cover

最终方案：position: absolute + aspect-ratio: 3/1

图片完全脱离 flex 文档流

容器尺寸由 aspect-ratio 严格约束

object-fit: cover 填充

不会因为任何滚动/重算触发拉伸

为什么用了 5 轮才找到？

| 轮次 | 尝试方案 | 失败原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全局 CSS 规则 | 破坏已有布局 |
| 2 | flex 容器内修改 | 没理解 min-height: auto |
| 3 | 加 min-height: 0 | 效果不一致 |
| 4 | 换 aspect-ratio | 没解决脱离文档流问题 |
| 5 | position: absolute | ✅ 有效 |

根本原因：我和 flexbox 的默认行为在"对抗"，而不是在"利用"。一个明确的诊断方法应该早用上：在 DevTools 里检查每个元素的 computed height，看实际值 vs 期望值。

### 导航栏 hamburger 实验（3 轮失败）

| 轮次 | 尝试 | 用户反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 添加 hamburger 菜单 + CSS 动画 | "白色横杠 + 黑线" |
| 2 | 设 transparent 背景 | "变成 3 条了" |
| 3 | 回退到 v1 导航（缩小字号+间距） | ✅ 用户满意 |

教训：如果折叠方案的视觉残留（毛玻璃 + neumorphism 深色阴影）无法消除，就不应该硬做。6 项导航在 320px 宽度下用缩小方案仍然可见——在尝试折叠之前应该先确认这个前提。

### 其他 v2 修复问题

| 问题 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 圆点出现在 Experience 板块 | Python 占位符替换时放错位置 | 手动核对 HTML 嵌套 |
| 圆点被纵向拉长 | button { min-height: 44px } 全局规则 | 加 min-height: 0 |
| 添加按钮触发拉伸 | scrollIntoView 的副作用 | 改用 scrollTo + offsetLeft |
| 箭头按钮触发拉伸 | 同上 | 移除箭头按钮，纯手势 scroll-snap |
| 测试和正式文件不同步 | 改了 test 文件没 merge | 改成直接改 index.html |

## Phase 4：简历系统 · 2026-06-11（7 commits）

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 1de378e | 新增简历v2(英文Gmail+个人链接) + 网站邮箱跟随语言切换 |
| 6aea643 | 中文简历+网站下载区：个人网站链接 & 英文简历v2上线 |
| 228f0bb | 英文简历v2 PDF导出 + 下载链接改为PDF |
| 8438859 | 英文简历v2替代旧版：下载区+Hero按钮+JS切换全部指向v2 |
| 4b1efa9 | 重新导出PDF：中文简历含个人网站链接 + 英文简历v2同步 |
| b27e9d3 | 清理docs：移除旧版英文简历(v1) + 废弃full-cv方案A/C |

关键沟通错误：

错误 1：新增按钮 vs 替代旧版
用户说："难道不应该替代之前的一页简历吗，你新增一个按钮是什么意思？"

我的理解：新增一个 v2 下载选项

用户的理解：用 v2 替换 v1，不要多个按钮

教训：修改已有功能时先确认「替代还是新增」

错误 2：邮箱替换错了
第一次把中文简历的 Foxmail 也改成了 Gmail。

用户纠正："英文改成gmail，中文fox不要变"

用户解释了原因：Foxmail 国内送达率好，Gmail 避免国外企业邮箱拦截

最终方案：JS 语言切换时动态改 mailto: 和显示文本

正确决策：

"Shanghai, China" → "Personal Site" 链接（含超链图标）

中文简历的 "上海" → "个人网站"（保持 Foxmail）

英文 → Gmail（国际送达保障）

中文 → Foxmail（国内直达）

docs 清理结果：

删除：resume-en.html / resume-en.pdf / full-cv-en-vA.html / full-cv-en-vC.html

保留 8 个文件：CAME 复盘（中/英）、完整 CV、简历（中/英 HTML+PDF）、工作职责导出、导出脚本、推荐信

# 二、数据统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总 commit | 16 |
| Git tags | 2（v1-desktop, v2-mobile-responsive） |
| 总代码行 | 1633 行（纯 HTML+CSS+JS 单文件） |
| 模块数 | 9 |
| 断点层级 | 4（900 / 768 / 600 / 480px） |
| 图片总数 | 10 张（全部 loading="lazy"） |
| 简历版本 | 2 套 4 文件（中/英 HTML + PDF） |
| 设计探索轮次 | 8 |
| AI 图片修复轮次 | 5 |
| Hamburger 尝试轮次 | 3（最终放弃） |
| 部署目标 | 2（GitHub Pages + Cloudflare Pages） |

# 三、深度问题分析

## 问题 1：没有阶段性验收就把 v1 推到了"完成"

v1 看起来"做完了"（所有模块都有内容、样式统一、双语运行），但实际上移动端从未被测试。这是一个经典陷阱：我在桌面端开发了 8 小时，觉得"差不多了"，用户一拿起手机测 → 全是 bug。

应该怎么做：在打 v1-desktop tag 之前就声明"这是桌面版 v1，移动端尚未适配，建议在 1920px+ 屏幕查看"。

## 问题 2：修复过程没有诊断数据

AI 图片修了 5 轮，每一轮我都在"猜"——"可能是 flex 的问题"→ 改 flex；"可能是 aspect-ratio 的问题"→ 改 aspect-ratio。没有一次打开 DevTools 检查 computed height / flex shrink factor。

正确的做法：先量化再修——量出 .ai-visual 在拉伸时的实际高度、图片的 naturalWidth/naturalHeight、容器的 flex-basis。

## 问题 3：设计探索和开发混在一起

8 套配色方案 → 2 个对比 HTML 文件 → 最终没用上任何一套。投入到设计探索的时间大约占了总时间的 40%，但产出是零。

核心矛盾：用户想要参考和对比，但我要做成 HTML 才能展示。应该用 Figma / 截图 / 色板卡片，而不是完整 HTML。

## 问题 4：沟通中的"做"和"想"没有分开

| 用户说的 | 我理解的 | 应该做的 |
| --- | --- | --- |
| "做一个给我看看" | 需求 → 做完整方案 | 先问方向，出 2-3 个参考确认再做 |
| "试试看" | 任务 → 花 2 小时做出来 | 控制在 30 分钟内的快速原型 |

# 四、做得好的地方

## 技术选型正确

纯 HTML/CSS/JS 单文件，部署极简（copy → GitHub Pages）

无构建工具、无依赖，修改直观

加载飞快（无框架运行时）

## 双语方案优雅

data-i18n 属性 + switchLang() 函数，不需要 i18n 库

天然 SEO 友好（默认英文）

切换即时，无刷新，扩展性高

## 版本控制意识

v1 打 tag 后才开始改 v2，用户可以随时 git checkout 回退

每个修复阶段都有 commit，方便逐段回滚

## 最终 AI 图片方案经得起推敲

position: absolute + aspect-ratio + object-fit: cover

在所有浏览器行为一致，不受 flex/grid 上下文影响

不需要 JavaScript，维护简单

## 简历系统的邮箱策略合理

英文 → Gmail（国际送达保障）

中文 → Foxmail（国内直达）

语言切换时动态换，一个源文件维护

# 五、SOP 提炼（下次直接套用）

## 开发流程规范

Phase 1 — 内容定稿（不写代码）

收集文案、图片、数据

确认模块结构和信息层级

✅ 签收后才能进入 Phase 2

Phase 2 — 设计对齐（最多 2 轮）

出 2 个方向（截图/参考链接）

用户选择一个 → 出高保真 mockup

✅ 签收后才能进入 Phase 3

Phase 3 — 技术实现

先做桌面端 → 打 tag → 再做移动端

每个 breakpoint 逐一测试

图片全部用 aspect-ratio + object-fit

导出 PDF / 生成下载文件

Phase 4 — QA

桌面端（1920 / 1440 / 1024）

平板（768 / 900）

手机（480 / 375 / 320）

跨浏览器（Chrome / Safari / Edge）

## Bug 修复 SOP

量化问题：量尺寸、截图、记录

定位根因：查 DevTools computed styles

出一个最小复现（isolate the pattern）

提出方案 + 预期效果

改一个地方，测一个地方

确认不影响其他模块

## 沟通规范

| 场景 | 正确做法 |
| --- | --- |
| "做一个看看" | 先确认方向，再快速原型（<30min） |
| "帮我改一下" | 重复确认需求（"你的意思是……？"） |
| "试试这个方案" | 先说预期效果，再动手 |
| 替代 vs 新增 | 先问清楚，不要默认 |

# 六、待办事项（未完成）

| 优先级 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 🟡 中 | Dark Explorer 配色用户确认 | 已搁置 4 天 |
| 🟡 中 | 完整 CV（full-cv-en.html） | 用户说"日后再说" |
| 🟢 低 | 微信推文 9 宫格确认 | 等待用户 |
| 🟢 低 | Gitee 仓库清理（有旧内容） | 未开始 |
| 🟢 低 | 头像/照片上传到 hero 区域 | 需用户提供照片 |
| 🔵 远期 | 自定义域名绑定 | 未开始 |
| 🔵 远期 | 毛玻璃效果 | 已提过但未采用 |
| 🔵 远期 | Python 后端 CMS | 未开始 |

—— EOF ——